## Лист3
Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания НИКА
662600, Красноярский край , г. Минусинск , ул. Красноармейская , 2 тел 391-32-5-14-13
ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ
многоквартирным жилым домом по адресу : ул. Красных Партизан , 12
на 2021 год
| Наименование статьи затрат | Сумма ( руб. )
Планируемые доходы на 2021 год., руб. |  | 94828.222
( с учетом переходящих ос-ов на 01.01.2021г.)
Содержание ОДИ |  | 111973.822 | 35824.272 | 76149.55
Текущий ремонт |  | -17145.6 | 33638.82 | -50784.42
Капитальный ремонт
Мероприятия
1. Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимний
период 2021-2022гг.:
-проведение осмотров для определения техни-
ческого состояния дома с составлением журнала
осмотра.
сроки исполнения |  | вес. пер.
статья дохода |  | ТО
-составление плана - графика подготовки
жилого дома к эксплуатации в зимний период.
сроки исполнения |  | вес. пер.
статья дохода |  | ТО
-выполнение необходимых ремонтных работ,
согласно плана- графика, на основании правил и
норм технической эксплуатации жилищного фонда,
утвержденных постановлением № 170 от 27.09.2003г.
сроки исполнения |  | Лет.-вес. пер.
статья дохода |  | ТО, ТР
-восстановление , ремонт теплового контура жилого
дома.
сроки исполнения |  | круглогод.
статья дохода |  | ТО, ТР
- ремонт,регулировка и испытание системы централь-
ного отопления
сроки исполнения |  | летний пер.
статья дохода |  | ТО
- подготовка и подписание актов готовности к эксплу-
атации инженерных систем дома в зимний период
с МТЭЦ
сроки исполнения |  | до 01.10.2021г.
статья дохода |  | ТО
- проведение планово-предупредительного ремонта
на общедомовых электритческих сетях
сроки исполнения |  | круглогод.
статья дохода |  | ТО
5. Санитарное содержание жилого дома и придомовой
территории
сроки исполнения |  | круглогод.
статья дохода |  | ТО
Директор ООО " УК НИКА" |  | Т.С.Тютюнникова